## Table 1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EXERCÍCIO DE 2021
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEFESA CIVIL E HABITAÇÃO
OBRAS OU SERVIÇOS | [10 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) |  | SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº / PROCESSO LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONTRATO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO
|  | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INICIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA DA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITIVO | VALOR ADITADO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
ACUMULADO (R$)
| Tomada de Preço – Contratação de empresa de engenharia dos serviços de pavimentação com pedra de paralelepípedo e drenagem em 13 ruas. FEM III 2015. CONVENIO SEPLAG. | 09.531.960/0001-52 | IG CONSTRUTORA LTDA – ME | 055/2016 | 2016-09-15 | 210 DIAS | R$ 1.063.302,91 | 12/12/2016 – | 60 DIAS |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | R$ 988.191,86 |  | CONCLUÍDO AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO(SEPLAG – PE)
TOMADA DEPREÇO Nº 003/2016 | [7 empty] | 2017-09-09 | 180 DIAS
/ PROCESSO | [7 empty] | 09/03/2018 – PARALIZADA | 210 DIAS
Nº 026/2016 | [7 empty] | 05/10/2018 – PARALIZADA | 210 DIAS
TOMADA DEPREÇO Nº 005/2016 | Tomada de Preço – Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia para construção de prédio próprio para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. CONVENIO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 22.931.084/0001-10 | Construtora Ipogil Eireli | 045/2016 |  | 150 DIAS | R$ 222.996,95 | 12/12/2016 – PARALIZADA | 120 DIAS |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | R$ 138.067,11 |  | CONCLUÍDA
[8 empty] | 2017-04-14 | 180 DIAS
[8 empty] | 11/10/2017 – | 240 DIAS
/ PROCESSO | [7 empty] | 2018-07-18 | 270 DIAS
Nº 030/2016
006/2016 | Tomada de Preço – Contratação de empresa de engenharia para execução do serviço de pavimentação em paralelepípedo granítico para complementação da Av. Marechal Newton Cavalcante, no bairro do Quinze. CONVENIO SECID PE. | 09.531.960/0001-52 | IG CONSTRUTORA LTDA – ME | 049/2016 | 2508/2016 | 04 meses | R$ 1.266.704,47 | PARALIZADA | 90 DIAS |  | 4.4.90.51.00 | R$ 155.941,03 | R$ 155.941,03 | R$ 155.941,03 | R$ 1.082.175,75 |  | CONCLUÍDA AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO (SEDUH – PE)
[8 empty] | 2017-04-18 | 120 DIAS
/ PROCESSO | [7 empty] | 2017-10-16 | 180 DIAS
Nº 031/2016 | [7 empty] | 2018-04-14 | 180 DIAS
[8 empty] | 2018-10-11 | 210 DIAS
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO GOVERNO/SEDUH
TOMADA DEPREÇO Nº 006/2019 | Contratação de empresa de engenharia para execução serviços de recapeamento betuminoso e quente (CBUQ) em diversas ruas do município de Araçoiaba/PE, conforme convenio Contrato Repasse n°837807/2016, operação nº 1.035.350- 80/2016/MCIDADES/CAIXA. | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 088/2019 | 2020-07-31 | 180 DIAS | 694368.84 | 2020-12-09 |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | R$ 685.526,27 |  | CONCLUÍDO
/ PROCESSO
Nº 073/2019
001/2020 | Contratação de empresa de engenharia para execução e serviços e pavimentação em paralelepípedos e urbanização da avenida nova, conforme contrato repasse 891470/2019- alteração n°1.066.190-67-aprovado e autorizado em LAE. | 22.931.084/0001-10 | Construtora Ipogil Eireli | 018/2021 | 2021-05-20 | 12 meses | R$ 532.077,62 |  |  |  | 4.4.90.51.00 | R$ 154.104,02 | 105227.24 | 105227.24 | 105227.24 |  | CONCLUÍDO - AGUARDANDO VISTORIA DA CAIXA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
/ PROCESSO
Nº 047/2020
TOMADA DEPREÇO Nº 002/2020 | Contratação de empresa de engenharia para execução e serviços e pavimentação em paralelepípedos e urbanização das ruas São Lourenço, Avenida Brasil e bom Jesus conforme contrato repasse 891474/2019-operação n°1.066.191-82- | 22.931.084/0001-10 | Construtora Ipogil Eireli | 019/2021 | 2021-05-20 | 12 meses | R$ 312.040,45 |  |  |  | 4.4.90.51.00 | [5 empty] | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DE OBRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
/ PROCESSO
Nº 048/2020
CONTRATO Nº 113/2021 | Contratação de Empresa para prestação de serviços de Manutenção das Escolas Municipais: Hildebrando Carneiro, Amaro Soares, Senador Paulo Guerra, Pastor Hermes, Dom Helder Câmara, Genaro Baracho, Santa Ana, Dário Coquita e Dom Pedro II | 11.963.541/0001-31 | DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO S EIRELI | 004/2021 | 2021-05-20 | 60 dias | R$ 312.472,25 |  |  |  | 4.4.90.51.99 | R$ 312.472,25 | R$ 312.472,25 | R$ 312.472,25 | R$ 312.466,32 |  | CONCLUÍDO
FELIPE DE BARROS | [15 empty] | Assinado de forma digital por FELIPE DE BARROS
MELO:07937986476 Dados: 2022.03.30 18:23:44 -03'00'
MELO:07937986476

## Table 2
CONTRATO Nº 114/2021 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução da Adequação das Unidades de Saúde, Centro de Vacinação, Laboratório, PNI, 06 Unidades de Saúde da Família, Farmácia e Centro Odontológico | 22.931.084/0001-10 | Construtora Ipogil Eireli | 005/2021 | 2021-05-20 | 120 dias | R$ 318.279,81 |  |  | 3.3.90.39.14 | R$ 318.279,81 | R$ 318.279,81 | R$ 318.279,81 | R$ 318.279,81 |  | CONCLUÍDO
CONTRATO Nº 115/2021 | Contratação de Empresa para realização de serviços de construção de praças em diversos bairros do Município: Vila Itapipiré, Biu Moura, Trevo do Quize, Dois Unidos e Praça do Cemitério | 22.931.084/0001-10 | Construtora Ipogil Eireli | 006/2021 | 2021-05-20 | 90 DIAS | R$ 319.531,94 |  |  | 4.4.90.51.00 | R$ 319.531,94 | R$ 319.531,94 | R$ 319.531,94 | R$ 319.531,94 |  | CONCLUÍDO
CONTRATO Nº 150/2021 | Construção de Escola do Ensino Fundamental I, composta de 12 (doze) salas de aula no Município de Araçoiaba - PE. | 22.931.084/0001-10 | Construtora Ipogil Eireli | 009/2021 | 2021-09-20 | 180 DIAS | R$ 3.112.972,00 | R$ 3.288.514,98 |  | 4.4.90.51.99 | R$ 2.270.833,12 | R$ 2.270.833,12 | R$ 2.270.833,12 | R$ 2.270.833,12 |  | EM EXECUÇÃO
[10 empty] | TOTAL | R$ 3.531.162,17 | R$ 3.482.285,39 | R$ 3.482.285,39 | R$ 6.220.299,42
DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA PLANILHA SÃO FIDEDIGNAS E ESTÃO ATUALIZADAS ATE ESTA DATA 30/03/2022 | [8 empty] | FELIPE DE BARROS MELO:0793798647 6 | [5 empty] | Assinado de forma digital por FELIPE DE BARROS MELO:07937986476 Dados: 2022.03.30 18:23:58 -03'00'
FELIPE DE BARROS MELO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, DEFESA CIVIL E HABITAÇÃO
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO