## 1º TRI - Prefeitura
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXERCÍCIO: 1º TRIMESTRE DE 2023
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 01/01/2023 A 31/03/2023
MODALIDADE | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO (DIAS) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO ACUMULADO (DIAS) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (21) | (22) | (23)
CONVITE Nº 002/2016 | CONSTRUÇÃO DO CURRAL DA FEIRA AGROPECUÁRIA | EP 317 | FEM | 150000 | 0 | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI | Nº 50/2016 | 2016-10-20 | 181 | 141861.47 | PARALISADA 10/06/2020 | 587 | - | - | 4.4.90.51.00 | 110186.92 | 0 | 0 | 110186.92 | PARALISADA
CONVITE Nº 001/2020 | URBANIZAÇÃO DO ACESSO AO CRISTO, NO MUNICÍPIO DE CUMARU | EP 586 | FEM | 91078.1 | 6583.99 | 22.315.161/0001-07 | JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Nº 004/2020 PMC | 2020-01-27 | 91 | 97662.09 | DISTRATADA 01/03/2021 | 308 | - | - | 4.4.90.51.00 | 37076.42 | 0 | 0 | 37076.42 | DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 | URBANIZAÇÃO DO AÇUDE AS MARGENS DA PE-95 DO DISTRITO DE AMEIXA, NO MUNICÍPIO DE CUMARU | EP 586 | FEM | 390150.66 | 1017.56 | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | Nº 001/2020 PMC | 2020-01-27 | 121 | 391168.22 | - | 960 | ACRESCIMO DE R$ 39.299,06 - (1ª REPROGRAMAÇÃO) | - | 4.4.90.51.00 | 327334.18 | 48282.51 | 48282.51 | 320608.68 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 003/2020 | URBANIZAÇÃO DO ACESSO A CUMARU | EP 586 | FEM | 184329.03 | 0 | 24.217.944/0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | Nº 003/2020 PMC | 27/01/2020 | 91 | 212801.81 | - | 990 | SUPRESSÃO DE R$ 23.260,41 - (3º REPROGRAMAÇÃO) | - | 4.4.90.51.00 | 154740.55 | 0 | 0 | 154740.55 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº002/2020 | REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE AMEIXAS. | EP 585 | FEM | 248871.66 | 0 | 24.217.944/0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | Nº 005/2020 PMC |  | 91 | 256704.11 | DISTRATADA |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA | a pagar 5.193,69
CONVITE Nº 001/2022 | CONTINUAÇÃO DA REFORMA DO MERCADO DE AMEIXAS. | EP 586 | FEM | 248871.66 | 0 | 15.587.379/0001-55 | ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI | Nº 006/2022 PMC | 22/06/2022 | 180 | 190288.26 | - | 180 | ACRESCIMO DE R$ 13.551,98 - (1ª REPROGRAMAÇÃO) | - | 4.4.90.51.00 | 88923.32 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | PAGO 23/05/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 | CONTINUAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO PARQUE NO MUNICÍPIO DE CUMARU | EP 263 | FEM | 297424.01 | 0 | 13.962.001/0001-69 | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nº 004/2022 PMC | 09/03/2022 | 184 | 203659.15 | CONCLUÍDA 28/11/2022 | 180 | ACRESCIMO DE R$ 9.770,25 - (1ª REPROGRAMAÇÃO) | - | 4.4.90.51.00 | 213429.4 | 0 | 0 | 94071.59 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO | EP 40 | FEM | 393319.5 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Nº 016/2018 PMC | 05/07/2018 | 123 | 393949.63 | DISTRATADA 03/03/2022 | 1056 | - | - | 4.4.90.51.00 | 305732.06 | 0 | 0 | 299778.12 | DISTRATADA |  | ATUALIZAR DOCUMENTAÇÃO DA PASTA
CONVITE Nº 006/2020 | REFORMA DA PRAÇA DE POÇOS - LOTE 01 | EP 348 | FEM | 38311.39 | 0 | 20.520.477/0001-05 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Nº 035/2020 PMC | 08/06/2020 | 60 | 31411.98 | CONCLUÍDA 02/02/2023 | 120 | ACRESCIMO DE R$ 6.889,41 - (1 REPROGRAMAÇÃO) | - | 4.4.90.51.00 | 38311.39 | 6631.9 | 6631.9 | 25916.3 | CONCLUÍDA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITOS DE POÇOS, AMEIXAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO. | EP623, 632 E 638 | FEM | 304000 | 0 | 19.744.104/0001-39 | RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Nº 040/2020 PMC | 12/08/2020 | 122 | 304000 | - | 550 | - | - | 4.4.90.51.00 | 225432.8 | 0 | 0 | 224138.38 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES - LOTE 02 - (ACESSO AO SÍTIO CAMPOS NOVOS) | EP 45 | FEM | 169998.84 | 0 | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Nº 006/2023 PMC | 16/02/2023 | 89 | 158936.44 | - | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | ATUALIZAR ADITIVO NO PROXIMO TRIMESTRE
CONVITE Nº 003/2021 | CONSTRUÇÃO DA PISTA DE VAQUEJADA | EP 47 | FEM | 168946.74 | 0 | 42.559.008/0001-32 | PALLAS ENGENHARIA EIRELI | Nº 014/2021 PMC | 03/01/2022 | 90 | 170158 | - |  | SUPRESSÃO DE R$ 5.502,13 - (1º REPROGRAMAÇÃO) | - | 4.4.90.51.00 | 126377.16 | 0 | 0 | 50992.49 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES - LOTE 03 - (SITIO PEDRA BRANCA) | EP 50 | FEM | 69945.93 | 0 | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Nº 007/2023 PMC | 16/02/2023 | 89 | 69158.57 | - | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | ATUALIZAR ADITIVO NO PROXIMO TRIMESTRE
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES - LOTE 06 - (PAVIMENTAÇÃO BAIRRO DO JENIPAPEIRO) | EP 528 | FEM | 99999.93 | 0 | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Nº 010/2023 PMC | 16/02/2023 | 60 | 94394.2 | - | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 28354.77 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | ATUALIZAR ADITIVO NO PROXIMO TRIMESTRE | FALTA PLANIHA DA CONTRATADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES - LOTE 05 - (SITIO RODRIGUES) | EP 493 | FEM | 229999.86 | 0 | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Nº 009/2023 PMC | 16/02/2023 | 89 | 209945.2 | - | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | ATUALIZAR ADITIVO NO PROXIMO TRIMESTRE
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE CUMARU | EP 272 | FEM | 1062613.25 | 0 | 29.505.771/0001-12 | CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES | Nº 011/2021 PMC | 04/11/2021 | 151 | 873467.13 | - | 361 | ACRESCIMO DE R$ 87.011,01 (1ª REPROGRAMAÇÃO E 2º REPROGRAMAÇÃO) | - | 4.4.90.51.00 | 490974.86 | 34732.87 | 34732.87 | 490974.86 | EM ANDAMENTO | 2022-04-04 | 2023-03-31 | 361
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES - LOTE 01 (RUA PROJETADA 1 - COMPLEMENTO DONA LIÓ; RUA PROJETADA 2 - 1º PARTE DAS CASISHAS CEHAB; RUA PROJETADA 3 - RUA EM FRENTE A COHAB) | EP 46 | FEM | 172995.47 | 0 | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Nº 005/2023 PMC | 16/02/2023 | 89 | 161676.1 | - | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | ATUALIZAR ADITIVO NO PROXIMO TRIMESTRE E PAGAMENTO BM DATA 15/05/2023 E REPROGRAMAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES - LOTE 04 - (BAIRRO DA INVASÃO) | EP 115 | FEM | 49998.65 | 0 | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Nº 008/2023 PMC | 16/02/2023 | 89 | 51858.84 | - | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | ATUALIZAR ADITIVO NO PROXIMO TRIMESTRE
CONVITE Nº 004/2021 | CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE CUMARU | EP 206 | FEM | 199375.48 | 0 | 13.962.001/000-69 | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nº 002/2022 PMC | 09/03/2022 | 120 | 203170.23 | - | 240 | SUPRESSÃO DE R$ 13.451,37 - (1ª REPROGRAMAÇÃO) | - | 4.4.90.51.00 | 158706.79 | 0 | 0 | 158706.79 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 | URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CUMARU COM QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES: GRUPO 1 - QUADRAS DE AMEIXAS E UMARI, GRUPO 2 - QUADRAS DE ÁGUA SALGADA E PEDRA BRANCA, GRUPO 03 – QUADRA DE POÇOS. | EP 149 | FEM | 642101.66 | 18134.51 | 21.005.185/0001-05 | R B SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA EIRELI | Nº 013/2021 PMC | 04/11/2021 | 181 | 660236.17 | - | 331 | ACRESCIMO DE R$ 3.396,69 - (1ª REPROGRAMAÇÃO) | - | 4.4.90.51.00 | 183952.1 | 0 | 0 | 183952.1 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE | 895620/2019 | SUDENE | 1000000 |  | 17.696.801/0001-36 | J BENEVIDES DA SILVA EIRELI EPP | Nº 038/2020 PMC | 12/08/2020 | 153 | 768544.28 | - | 808 | ACRESCIMO DE R$ 191.997,78 (1ª REPROGRAMAÇÃO) | - | 4.4.90.51.00 | 702191.38 | 0 | 0 | 702191.38 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 002/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CUMARU | RECURSO PRÓPRIO | PMC | 0 | 72000 | 30.688.370/0001-24 | B. OLIVEIRA SILVA - ME | Nº 009/2022 PMC | 11/04/2022 | 365 | 72000 | - | - | - | - | 3.3.90.39.00 | 66000 | 12000 | 12000 | 66000 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 003/2022 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE ASSESSORIA, COSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECUTADAS DE FORMA INDIRETA NO MUNICÍPIO DE CUMARU | RECURSO PRÓPRIO | PMC | 0 | 134783.16 | 03.844.196/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | Nº 016/2022 PMC | 01/08/2022 | 365 | 134783.16 | - | - | - | - | 3.3.90.39.00 | 78623.51 | 22463.86 | 22463.86 | 78623.51 | EM ANDAMENTO
| _________________________________________________________________________ | [7 empty] | _______________________________________________________________________ | [7 empty] | ________________________________________________________________________
| MARIANA MENDES DE MEDEIROS | [7 empty] | JOSÉ ESTEVÃO DE OLIVEIRA | [7 empty] | MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
| Prefeito Constitucional do Município de Cumaru | [7 empty] | Secretário Municipal de Infraestrutra de Cumaru | [7 empty] | Secretário Municipal de Finanças de Cumaru

## 1º TRI - Educação
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO: 1º TRIMESTRE DE 2023
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 01/01/2023 A 31/03/2023
MODALIDADE | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO (DIAS) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO ACUMULADO (DIAS) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (21) | (22) | (23)
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 | CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE | ID Nº 1081571 | FNDE | 4022804.26 | 0 | 15.587.379/0001-55 | ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI | Nº 017/2021 FME | 29/11/2021 | 365 | 3722767.9 | DISTRATADO 23/01/2023 | 55 | ACRESCIMO DE R$ 73.845,97 (1ª REPROGRAMAÇÃO) | - | 4.4.90.51.00 | 609177.51 | 0 | 0 | 609177.51 | DISTRATADA
CONVITE Nº 001/2023 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE CUMARU - LOTE 01 (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA NA ESCOLA GILDA BERTINO GOMES EM CUMARU-PE) | RECUSO PRÓPRIO | FME | 0 | 100278.46 | 47.972.147/0001-07 | TCS EMPREENDIMENTOS LTDA | Nº 004/2023 FME | 03/02/2023 | 150 | 100278.46 | - | - | ACRESCIMO DE R$ 11.052,24 (1º REPROGRAMAÇÃO) | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | PROXIMO SEMESTRE CONCLUI BM01 E BM02 E 2ª REPROGRAMAÇÃO
CONVITE Nº 001/2023 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE CUMARU - LOTE 02 (REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR INÊS MARIA DA CONCEIÇÃO - SÍTIO CAMPOS NOVOS) | RECUSO PRÓPRIO | FME | 0 | 190586.42 | 47.972.147/0001-07 | TCS EMPREENDIMENTOS LTDA | Nº 004/2023 FME | 17/02/2023 | 150 | 190586.42 | - | - | ACRESCIMO DE R$ 14.579,69 (1º REPROGRAMAÇÃO) | - | 4.4.90.51.00 | 124727.47 | 124727.47 | 124727.47 | 124727.47 | EM ANDAMENTO | PROXIMO SEMESTRE CONCLUI BM02
CONVITE Nº 004/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCINICOS DE ASSESSORIA, CONSUTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECUTADAS DE FORMA INDIRETA NO MUNICÍPIO DE CUMARU - PE | RECUSO PRÓPRIO | PMC | 0 | 81258 | 03.844.196/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | Nº 014/2022 FME | 01/08/2022 | 365 | 81258 | - | - | - | - | 3.3.90.39.00 | 47400.5 | 13543 | 13543 | 47400.5 | EM ANDAMENTO
| _________________________________________________________________________ | [7 empty] | _______________________________________________________________________ | [7 empty] | ________________________________________________________________________
| MARIANA MENDES DE MEDEIROS | [7 empty] | MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA | [7 empty] | MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
| Prefeito Constitucional do Município de Cumaru | [7 empty] | Secretário Municipal de Educação de Cumaru | [7 empty] | Secretário Municipal de Finanças de Cumaru

## 1º TRI - Saúde
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 1º TRIMESTRE DE 2023
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 01/01/2023 A 31/03/2023
MODALIDADE | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO (DIAS) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO ACUMULADO (DIAS) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (21) | (22) | (23)
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 | CONCLUSÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA EM POÇOS (LOTE 1), NESTE MUNICÍPIO DE CUMARU/PE | RECUSO PRÓPRIO | FMS | 0 | 223428.06 | 13.962.001/0001-69 | BARROS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nº 003/2023 FMS | 21/03/2023 | 150 | 223428.06 | - | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 | CONCLUSÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA EM AMEIXAS (LOTE 2), NESTE MUNICÍPIO DE CUMARU/PE | RECUSO PRÓPRIO | FMS | 0 | 210201.01 | 13.962.001/0001-69 | BARROS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nº 004/2023 FMS | 21/03/2023 | 150 | 210201.01 | - | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 | CONTINUAÇÃO DA REFORMA DO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE POÇOS (PROPOSTA MS 113194520001/16-005), NESTE MUNICÍPIO DE CUMARU/PE | 113194520001/16-005 | SISMOB - MINIST. DA SAÚDE | 89921.33 | 914.15 | 20.520.477/0001-05 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Nº 010/2021 FMS | 25/10/2021 | 120 | 81751.93 | - | 240 | ACRESCIMO DE R$ 17.706,89 (1º REPROGRAMAÇÃO) | - | 4.4.90.51.00 | 64663.63 | 25663.24 | 25663.24 | 39000.39 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 | REFORMA DA UNIDADE MISTA SANTA TEREZINHA - ÁREA DE EMERGÊNCIA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CUMARU-PE | 853068/2017 | SISMOB - MINIST. DA SAÚDE | 250000 | 5.75 | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | Nº 001/2020 FMS | 27/01/2020 | 121 | 242979.33 | - | 1038 | - | - | 4.4.90.51.01 | 191637.15 | 0 | 0 | 98422.72 | EM ANDAMENTO
| _________________________________________________________________________ | [7 empty] | _______________________________________________________________________ | [7 empty] | ________________________________________________________________________
| MARIANA MENDES DE MEDEIROS | [7 empty] | ANTÔNIO CLAUDIO BORBA DE PAULA SOARES | [7 empty] | MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
| Prefeito Constitucional do Município de Cumaru | [7 empty] | Secretário Municipal de Saúde de Cumaru | [7 empty] | Secretário Municipal de Finanças de Cumaru

## 2º TRIMESTRE DE 2020 (hidden)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUMARU
EXERCÍCIO: 2 º TRIMESTRE DE 2020
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL, MAIO E JUNHO
MODALIDADE | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO | [5 empty] | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO (DIAS) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO ACUMULADO (DIAS) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | ABRIL | MAIO | JUNHO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE | 201802595 - 2018 | FNDE | 4022804.26 | 0 | 17.440.286/0001-29 | COFEM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 040/2018 | 20/12/2018 | 365 | 3982574.2 | 20/12/2019 | 365 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 38004.41 | 38004.41 | 523862.56 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO AMBULATORIAL SEVERINO DO REGO MEDEIROS | 11319.4520001/17-006 | FMS | 334846.98 | 0 | 19.744.104/0001-39 | RETA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 008/2018 | 07/12/2018 | 180 | 331449.12 | 07/06/2019 | 450 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 73280.26 | 0 | 73280.26 | 252865.2 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS MATADOURO) | 11319.45200001/16-004-2016 | FMS | 0 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 004/2018 | 05/07/2018 | 180 | 365482.3 | 2019-01-01 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 28072.24 | 0 | 19111.86 | 47184.1 | 205112.47 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS JENIPAPEIRO) | 11319.4520001/13-003-2016 | FMS | 0 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 004/2018 | 05/07/2018 | 180 | 285353.59 | 2019-01-01 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 20514.1 | 29238.99 | 0 | 49753.09 | 150434.35 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE POÇOS, CUMARU - PE | 11319.4520001/16-005 - 2016 | FMS | 116538 | 0 | 07.310.925/0001-88 | ATHUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 005/2018 |  | 194 | 114513.58 | 1900-07-12 | 546 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 23307.6 | 0 | 23307.6 | 23307.6 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CRISTO | EP 586/2017 | FEM | 91173.73 | 0 | 22.315.161/0001-07 | JB LOCAÇÕES MÁQUINAS SERVIÇOS EIRELLI EPP | 004/2020 | 27/01/2020 | 91 | 97622.09 | 2020-04-27 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE - TREVO | EP 586/2017 | FEM | 217144.66 | 0 | 24.217.944/0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 006/2020 | 27/01/2020 | 91 | 212801.81 | 2020-04-27 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18379.93 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO AÇUDE AS MARGENS DA PE-95, NO DISTRITO DE AMEIXAS | EP 586/2017 | FEM | 422586.08 | 0 | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 003/2020 | 27/01/2020 | 121 | 391168.22 | 2020-05-27 | 121 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 65308.88 | 65308.88 | 92953.13 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NO MUNICÍPIO DE CUMARU/ PE | EP 40/2017 | FEM | 400000 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 16/2018 | 05/07/2018 | 120 | 393949.63 | 2018-11-02 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172373.73 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 002/2016 | CONSTRUÇÃO DO CURRAL DA FEIRA AGROPECUARIA NO TERRENO SITUADO NAS MARGENS DA PE - 095 | EP 317 | FEM | 150000 | 0 | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI | 50/2016 | 20/10/2016 | 182 | 141861.47 | 2017-04-20 | 1092 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 25341.4 | 25341.4 | 77564.44 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE NO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE | EP 263/2017 | FEM | 300000 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 018/2018 | 05/07/2018 | 120 | 296317.27 | 2018-11-02 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87998.34 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº002/2020 | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE AMEIXAS | EP 586/2017 | FEM | 260878.48 | 0 | 24.217.944/0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 005/2020 | 27/01/2020 | 120 | 256704.11 | 2020-05-26 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - FMS | REFORMA DA UNIDADE MISTA SANTA TEREZINHA | 0919312017 | CAIXA | 250000 | 0 | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 001/2020 | 27//01/2020 | 121 | 242979.33 | 2020-05-27 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 | CONTINUAÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTSA COM VESTIÁRIO ANEXA À ESCOLA PROFESSORA GILDA BERTINO GOMES | - | FNDE | 509988.22 | 0 | 05.244.095/0001-03 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 046/2017 | 21/09/2017 | 122 | 137770.09 | 2018-01-21 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131404.76 | EM ANDAMENTO

## 3º TRIMESTRE DE 2020 (hidden)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUMARU
EXERCÍCIO: 3 TRIMESTRE DE 2020
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO
MODALIDADE | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO | [5 empty] | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO (DIAS) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO ACUMULADO (DIAS) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE | 201802595 - 2018 | FNDE | 4022804.26 | 0 | 17.440.286/0001-29 | COFEM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 040/2018 | 20/12/2018 | 365 | 3982574.2 | 20/12/2019 | 365 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 52548.71 | 23766.14 | 76314.85 | 600177.41 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO AMBULATORIAL SEVERINO DO REGO MEDEIROS | 11319.4520001/17-006 | FMS | 334846.98 | 0 | 19.744.104/0001-39 | RETA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 008/2018 | 07/12/2018 | 180 | 331449.12 | 07/06/2019 | 450 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 27924.58 | 0 | 27924.58 | 280789.78 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS MATADOURO) | 11319.45200001/16-004-2016 | FMS | 0 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 004/2018 | 05/07/2018 | 180 | 365482.3 | 2019-01-01 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205112.47 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS JENIPAPEIRO) | 11319.4520001/13-003-2016 | FMS | 0 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 004/2018 | 05/07/2018 | 180 | 285353.59 | 2019-01-01 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150434.35 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE POÇOS, CUMARU - PE | 11319.4520001/16-005 - 2016 | FMS | 116538 | 0 | 07.310.925/0001-88 | ATHUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 005/2018 | 19/09/2018 | 194 | 114513.58 | 2019-04-01 | 546 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CRISTO | EP 586/2017 | FEM | 91078.1 | 0 | 22.315.161/0001-07 | JB LOCAÇÕES MÁQUINAS SERVIÇOS EIRELLI EPP | 004/2020 | 27/01/2020 | 91 | 97622.09 | 2020-04-27 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE - TREVO | EP 586/2017 | FEM | 217144.66 | 0 | 24.217.944/0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 006/2020 | 27/01/2020 | 91 | 212801.81 | 2020-04-27 | 150 | - | - | 4.4.90.51.00 | 45100.68 | 0 | 0 | 45100.68 | 63480.61 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO AÇUDE AS MARGENS DA PE-95, NO DISTRITO DE AMEIXAS | EP 586/2017 | FEM | 422586.08 | 0 | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 003/2020 | 27/01/2020 | 121 | 391168.22 | 2020-05-27 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92953.13 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NO MUNICÍPIO DE CUMARU/ PE | EP 40/2017 | FEM | 393319.5 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 16/2018 | 05/07/2018 | 120 | 393949.63 | 2018-11-02 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 22480.76 | 36591.36 | 0 | 59072.12 | 231445.85 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 002/2016 | CONSTRUÇÃO DO CURRAL DA FEIRA AGROPECUARIA NO TERRENO SITUADO NAS MARGENS DA PE - 095 | EP 317 | FEM | 150000 | 0 | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI | 50/2016 | 20/10/2016 | 182 | 141861.47 | 2017-04-20 | 1092 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77564.44 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE NO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE | EP 263/2017 | FEM | 297424.01 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 018/2018 | 05/07/2018 | 120 | 296317.27 | 2018-11-02 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87998.34 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº002/2020 | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE AMEIXAS | EP 586/2017 | FEM | 260878.48 | 0 | 24.217.944/0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 005/2020 | 27/01/2020 | 120 | 256704.11 | 2020-05-26 | 120 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 31475.66 | 31475.66 | 31475.66 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - FMS | REFORMA DA UNIDADE MISTA SANTA TEREZINHA | 0919312017 | CAIXA | 250000 | 0 | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 001/2020 | 27//01/2020 | 121 | 242979.33 | 2020-05-28 | 120 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 006/2020 | REFORMA DA PRAÇA E DA QUADRA, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE POÇOS-CUMARU/PE | EP348 | FEM | 99859.26 | 0 | 20.520.477/0001-05 | CONSTRUTORA SENTRA EIRELI - EPP | 035/2020 | 05/07/2018 | 60 | 73169.97 | 2018-09-03 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 14833.91 | 0 | 14833.91 | 14833.91 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 | CONTINUAÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTSA COM VESTIÁRIO ANEXA À ESCOLA PROFESSORA GILDA BERTINO GOMES | - | FNDE | 509988.22 | 0 | 05.244.095/0001-03 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 046/2017 | 21/09/2017 | 122 | 137770.09 | 2018-01-21 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131404.76 | EM ANDAMENTO

## 4º TRIMESTRE DE 2020 (hidden)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUMARU
EXERCÍCIO: 4º TRIMESTRE DE 2020
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
MODALIDADE | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO | [5 empty] | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO (DIAS) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO ACUMULADO (DIAS) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE | 201802595 - 2018 | FNDE | 4022804.26 | 0 | 17.440.286/0001-29 | COFEM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 040/2018 | 20/12/2018 | 365 | 3982574.2 | 2019-12-20 | 365 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 8366.08 | 8366.08 | 608543.49 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO AMBULATORIAL SEVERINO DO REGO MEDEIROS | 11319.4520001/17-006 | FMS | 334846.98 | 0 | 19.744.104/0001-39 | RETA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 008/2018 | 07/12/2018 | 182 | 331449.12 | 2019-06-07 | 450 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 9178.37 | 9178.37 | 289968.15 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS MATADOURO) | 11319.45200001/16-004-2016 | FMS | 0 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 004/2018 | 05/07/2018 | 180 | 365482.3 | 2019-01-01 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205112.47 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS JENIPAPEIRO) | 11319.4520001/13-003-2016 | FMS | 0 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 004/2018 | 05/07/2018 | 180 | 285353.59 | 2019-01-01 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150434.35 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE POÇOS, CUMARU - PE | 11319.4520001/16-005 - 2016 | FMS | 116538 | 0 | 07.310.925/0001-88 | ATHUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 005/2018 | 19/09/2018 | 194 | 114513.58 | 2019-04-01 | 546 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CRISTO | EP 586/2017 | FEM | 91173.73 | 0 | 22.315.161/0001-07 | JB LOCAÇÕES MÁQUINAS SERVIÇOS EIRELLI EPP | 004/2020 | 27/01/2020 | 91 | 97622.09 | 2020-04-27 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE - TREVO | EP 586/2017 | FEM | 217144.66 | 0 | 24.217.944/0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 006/2020 | 27/01/2020 | 91 | 212801.81 | 2020-04-27 | 150 | - | - | 4.4.90.51.00 | 45100.68 | 0 | 0 | 45100.68 | 63480.61 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO AÇUDE AS MARGENS DA PE-95, NO DISTRITO DE AMEIXAS | EP 586/2017 | FEM | 422586.08 | 0 | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 003/2020 | 27/01/2020 | 121 | 391168.22 | 2020-05-27 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92953.13 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NO MUNICÍPIO DE CUMARU/ PE | EP 40/2017 | FEM | 400000 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 16/2018 | 05/07/2018 | 120 | 393949.63 | 2018-11-02 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 |  | 13865.81 | 0 | 13865.81 | 231445.85 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 002/2016 | CONSTRUÇÃO DO CURRAL DA FEIRA AGROPECUARIA NO TERRENO SITUADO NAS MARGENS DA PE - 095 | EP 317 | FEM | 150000 | 0 | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI | 50/2016 | 20/10/2016 | 182 | 141861.47 | 2017-04-20 | 303 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77564.44 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE NO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE | EP 263/2017 | FEM | 300000 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 018/2018 | 05/07/2018 | 120 | 296317.27 | 2018-11-02 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87998.34 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº002/2020 | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE AMEIXAS | EP 586/2017 | FEM | 260878.48 | 0 | 24.217.944/0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 005/2020 | 27/01/2020 | 120 | 256704.11 | 2020-05-26 | 240 | - | - | 4.4.90.51.00 | 39916.16 | 0 | 0 | 39916.16 | 71391.82 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - FMS | REFORMA DA UNIDADE MISTA SANTA TEREZINHA | 0919312017 | FMS | 250000 | 0 | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 001/2020 | 27//01/2020 | 121 | 242979.33 | 2020-05-27 | 302 | - | - | 4.4.90.51.00 | 46322.58 | 56493.97 | 0 | 102816.55 | 102816.55 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 006/2020 | REFORMA DA PRAÇA E DA QUADRA, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE POÇOS-CUMARU/PE | EP348 | FEM | 99859.26 | 0 | 20.520.477/0001-05 | CONSTRUTORA SENTRA EIRELI - EPP | 035/2020 | 05/07/2018 | 60 | 73169.97 | 2018-09-03 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14833.91 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2020 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUM DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE | EP 623, 632 E 638 | FEM | 349999.76 | 0 | 17.744.104/0001- 39 | RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 040/2020 | 12/08/2020 | 122 | 304000 | 2020-12-12 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 83650.3 | 83650.3 | 83650.3 | EM ANDAMENTO
- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE COMPLENTO DE CALÇADA (CAIXA), DA RUA PRESIDENTE LUIS INÁCIO LULA DA SILVA. | - | CAIXA | - | 0 | 20.520.477/0001-05 | CONSTRUTORA SENTRA EIRELI | 001/2020 | - | - | - | - | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 26745.5 | 0 | 0 | 26745.5 | 26745.5 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 | CONTINUAÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTSA COM VESTIÁRIO ANEXA À ESCOLA PROFESSORA GILDA BERTINO GOMES | - | FNDE | 509988.22 | 0 | 05.244.095/0001-03 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 046/2017 | 21/09/2017 | 122 | 137770.09 | 2018-01-21 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131404.76 | EM ANDAMENTO