## 1º TRIMESTRE DE 2020
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUMARU
EXERCÍCIO: 1 TRIMESTRE DE 2020
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO
MODALIDADE | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO | [5 empty] | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO (DIAS) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO ACUMULADO (DIAS) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE | 201802595 - 2018 | FNDE | 4022804.26 | 0 | 17.440.286/0001-29 | COFEM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 040/2018 | 20/12/2018 | 365 | 3982574.2 | 20/12/2019 | 365 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 63585.19 | 0 | 63585.19 | 485858.15 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 003/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 8 UNIDADES ESCOLARES | - | FME | 0 | 0 | 10.829.193/0001-41 | TOP CONSTRUTORA EIRELI | 021/2019 | 11/07/2019 | 365 | 306436.27 | 11/07/2020 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 30000 | 9199.22 | 0 | 39199.22 | 147691.63 | CONCLUÍDA
CONVITE Nº 004/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 10 UNIDADES ESCOLARES | - | FME | 264695.52 | 0 | 14.417.792/0001-09 | SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 12/2020 | 27/01/2020 | 91 | 260778.97 | 28/05/2020 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 63463.93 | 63463.93 | 63463.93 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO AMBULATORIAL SEVERINO DO REGO MEDEIROS | 11319.4520001/17-006 | FMS | 334846.98 | 0 | 19.744.104/0001-39 | RETA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 008/2018 | 07/12/2018 | 180 | 331449.12 | 2019-06-05 | 300 |  | - | 4.4.90.51.00 | 35986.15 | 0 | 143598.79 | 179584.94 | 179584.94 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE (CAMPO DE BURACO) | 11319.4520001/16-004 - 2016 | FMS | 102965.52 | 0 | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 003/2018 | 05/07/2018 | 150 | 100364.3 | 2018-12-02 | 450 | 100928.97 | 100364.3 | 4.4.90.51.00 | 10602.9 | 0 | 0 | 10602.9 | 100928.97 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE (RIACHO DE PEDRA) | 11319.4520001/16-004 - 2016 | FMS | 0 | 0 | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 003/2018 | 05/07/2018 | 150 | 98408.68 | 02/12/2018 | 450 | - | - | 4.4.90.51.00 | 11960.95 | 0 | 0 | 11960.95 | 100165.45 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS MATADOURO) | 11319.45200001/16-004-2016 | FMS | 0 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 004/2018 | 05/07/2018 | 180 | 365482.3 | 2019-01-01 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 11851.53 | 0 | 11851.53 | 157928.37 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CRISTO | EP 586/2017 | FEM | 91173.73 | 0 | 22.315.161/0001-07 | JB LOCAÇÕES MÁQUINAS SERVIÇOS EIRELLI EPP | 004/2020 | 27/01/2020 | 91 | 97622.09 | 27/04/2020 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE - TREVO | EP 586/2017 | FEM | 217144.66 | 0 | 24.217.944/0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 006/2020 | 27/01/2020 | 91 | 212801.81 | 27/04/2020 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 18379.93 | 18379.93 | 18379.93 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO AÇUDE AS MARGENS DA PE-95, NO DISTRITO DE AMEIXAS | EP 586/2017 | FEM | 422586.08 | 0 | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 003/2020 | 27/01/2020 | 121 | 391168.22 | 27/05/2020 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 27644.25 | 27644.25 | 27644.25 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NO MUNICÍPIO DE CUMARU/ PE | EP 40/2017 | FEM | 400000 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 16/2018 | 05/07/2018 | 120 | 393949.63 | 02/11/2018 | 480 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172373.73 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 002/2016 | CONSTRUÇÃO DO CURRAL DA FEIRA AGROPECUARIA NO TERRENO SITUADO NAS MARGENS DA PE - 095 | EP 317 | FEM | 150000 | 0 | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI | 50/2016 | 20/10/2016 | 182 | 141861.47 | 20/04/2017 | 1092 | - | - | 4.4.90.51.00 | 4480.44 | 0 | 0 | 4480.44 | 52223.04 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 | CONTINUAÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTSA COM VESTIÁRIO ANEXA À ESCOLA PROFESSORA GILDA BERTINO GOMES | - | FNDE | 509988.22 | 0 | 05.244.095/0001-03 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 046/2017 | 21/09/2017 | 122 | 137770.09 | 2018-01-21 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131404.76 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS JENIPAPEIRO) | 11319.4520001/13-003-2016 | FMS | 0 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 004/2018 | 05/07/2018 | 180 | 285353.59 | 2019-01-01 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 20514.1 | 29238.99 | 0 | 49753.09 | 150434.35 | CONCLUÍDA

## 2º TRIMESTRE DE 2020
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUMARU
EXERCÍCIO: 2 º TRIMESTRE DE 2020
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL, MAIO E JUNHO
MODALIDADE | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO | [5 empty] | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO (DIAS) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO ACUMULADO (DIAS) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | ABRIL | MAIO | JUNHO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE | 201802595 - 2018 | FNDE | 4022804.26 | 0 | 17.440.286/0001-29 | COFEM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 040/2018 | 20/12/2018 | 365 | 3982574.2 | 20/12/2019 | 365 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 38004.41 | 38004.41 | 523862.56 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO AMBULATORIAL SEVERINO DO REGO MEDEIROS | 11319.4520001/17-006 | FMS | 334846.98 | 0 | 19.744.104/0001-39 | RETA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 008/2018 | 07/12/2018 | 180 | 331449.12 | 07/06/2019 | 450 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 73280.26 | 0 | 73280.26 | 252865.2 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS MATADOURO) | 11319.45200001/16-004-2016 | FMS | 0 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 004/2018 | 05/07/2018 | 180 | 365482.3 | 2019-01-01 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 28072.24 | 0 | 19111.86 | 47184.1 | 205112.47 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS JENIPAPEIRO) | 11319.4520001/13-003-2016 | FMS | 0 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 004/2018 | 05/07/2018 | 180 | 285353.59 | 2019-01-01 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 20514.1 | 29238.99 | 0 | 49753.09 | 150434.35 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE POÇOS, CUMARU - PE | 11319.4520001/16-005 - 2016 | FMS | 116538 | 0 | 07.310.925/0001-88 | ATHUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 005/2018 |  | 194 | 114513.58 | 1900-07-12 | 546 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 23307.6 | 0 | 23307.6 | 23307.6 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CRISTO | EP 586/2017 | FEM | 91173.73 | 0 | 22.315.161/0001-07 | JB LOCAÇÕES MÁQUINAS SERVIÇOS EIRELLI EPP | 004/2020 | 27/01/2020 | 91 | 97622.09 | 2020-04-27 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE - TREVO | EP 586/2017 | FEM | 217144.66 | 0 | 24.217.944/0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 006/2020 | 27/01/2020 | 91 | 212801.81 | 2020-04-27 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18379.93 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO AÇUDE AS MARGENS DA PE-95, NO DISTRITO DE AMEIXAS | EP 586/2017 | FEM | 422586.08 | 0 | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 003/2020 | 27/01/2020 | 121 | 391168.22 | 2020-05-27 | 121 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 65308.88 | 65308.88 | 92953.13 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NO MUNICÍPIO DE CUMARU/ PE | EP 40/2017 | FEM | 400000 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 16/2018 | 05/07/2018 | 120 | 393949.63 | 2018-11-02 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172373.73 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 002/2016 | CONSTRUÇÃO DO CURRAL DA FEIRA AGROPECUARIA NO TERRENO SITUADO NAS MARGENS DA PE - 095 | EP 317 | FEM | 150000 | 0 | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI | 50/2016 | 20/10/2016 | 182 | 141861.47 | 2017-04-20 | 1092 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 25341.4 | 25341.4 | 77564.44 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE NO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE | EP 263/2017 | FEM | 300000 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 018/2018 | 05/07/2018 | 120 | 296317.27 | 2018-11-02 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87998.34 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº002/2020 | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE AMEIXAS | EP 586/2017 | FEM | 260878.48 | 0 | 24.217.944/0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 005/2020 | 27/01/2020 | 120 | 256704.11 | 2020-05-26 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - FMS | REFORMA DA UNIDADE MISTA SANTA TEREZINHA | 0919312017 | CAIXA | 250000 | 0 | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 001/2020 | 27//01/2020 | 121 | 242979.33 | 2020-05-27 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 | CONTINUAÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTSA COM VESTIÁRIO ANEXA À ESCOLA PROFESSORA GILDA BERTINO GOMES | - | FNDE | 509988.22 | 0 | 05.244.095/0001-03 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 046/2017 | 21/09/2017 | 122 | 137770.09 | 2018-01-21 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131404.76 | EM ANDAMENTO

## 3º TRIMESTRE DE 2020
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUMARU
EXERCÍCIO: 3 TRIMESTRE DE 2020
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO
MODALIDADE | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO | [5 empty] | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO (DIAS) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO ACUMULADO (DIAS) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE | 201802595 - 2018 | FNDE | 4022804.26 | 0 | 17.440.286/0001-29 | COFEM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 040/2018 | 20/12/2018 | 365 | 3982574.2 | 20/12/2019 | 365 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 52548.71 | 23766.14 | 76314.85 | 600177.41 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO AMBULATORIAL SEVERINO DO REGO MEDEIROS | 11319.4520001/17-006 | FMS | 334846.98 | 0 | 19.744.104/0001-39 | RETA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 008/2018 | 07/12/2018 | 180 | 331449.12 | 07/06/2019 | 450 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 27924.58 | 0 | 27924.58 | 280789.78 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS MATADOURO) | 11319.45200001/16-004-2016 | FMS | 0 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 004/2018 | 05/07/2018 | 180 | 365482.3 | 2019-01-01 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205112.47 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS JENIPAPEIRO) | 11319.4520001/13-003-2016 | FMS | 0 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 004/2018 | 05/07/2018 | 180 | 285353.59 | 2019-01-01 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150434.35 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE POÇOS, CUMARU - PE | 11319.4520001/16-005 - 2016 | FMS | 116538 | 0 | 07.310.925/0001-88 | ATHUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 005/2018 | 19/09/2018 | 194 | 114513.58 | 2019-04-01 | 546 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CRISTO | EP 586/2017 | FEM | 91078.1 | 0 | 22.315.161/0001-07 | JB LOCAÇÕES MÁQUINAS SERVIÇOS EIRELLI EPP | 004/2020 | 27/01/2020 | 91 | 97622.09 | 2020-04-27 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE - TREVO | EP 586/2017 | FEM | 217144.66 | 0 | 24.217.944/0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 006/2020 | 27/01/2020 | 91 | 212801.81 | 2020-04-27 | 150 | - | - | 4.4.90.51.00 | 45100.68 | 0 | 0 | 45100.68 | 63480.61 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO AÇUDE AS MARGENS DA PE-95, NO DISTRITO DE AMEIXAS | EP 586/2017 | FEM | 422586.08 | 0 | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 003/2020 | 27/01/2020 | 121 | 391168.22 | 2020-05-27 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92953.13 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NO MUNICÍPIO DE CUMARU/ PE | EP 40/2017 | FEM | 393319.5 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 16/2018 | 05/07/2018 | 120 | 393949.63 | 2018-11-02 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 22480.76 | 36591.36 | 0 | 59072.12 | 231445.85 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 002/2016 | CONSTRUÇÃO DO CURRAL DA FEIRA AGROPECUARIA NO TERRENO SITUADO NAS MARGENS DA PE - 095 | EP 317 | FEM | 150000 | 0 | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI | 50/2016 | 20/10/2016 | 182 | 141861.47 | 2017-04-20 | 1092 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77564.44 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE NO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE | EP 263/2017 | FEM | 297424.01 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 018/2018 | 05/07/2018 | 120 | 296317.27 | 2018-11-02 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87998.34 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº002/2020 | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE AMEIXAS | EP 586/2017 | FEM | 260878.48 | 0 | 24.217.944/0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 005/2020 | 27/01/2020 | 120 | 256704.11 | 2020-05-26 | 120 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 31475.66 | 31475.66 | 31475.66 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - FMS | REFORMA DA UNIDADE MISTA SANTA TEREZINHA | 0919312017 | CAIXA | 250000 | 0 | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 001/2020 | 27//01/2020 | 121 | 242979.33 | 2020-05-28 | 120 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 006/2020 | REFORMA DA PRAÇA E DA QUADRA, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE POÇOS-CUMARU/PE | EP348 | FEM | 99859.26 | 0 | 20.520.477/0001-05 | CONSTRUTORA SENTRA EIRELI - EPP | 035/2020 | 05/07/2018 | 60 | 73169.97 | 2018-09-03 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 14833.91 | 0 | 14833.91 | 14833.91 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 | CONTINUAÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTSA COM VESTIÁRIO ANEXA À ESCOLA PROFESSORA GILDA BERTINO GOMES | - | FNDE | 509988.22 | 0 | 05.244.095/0001-03 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 046/2017 | 21/09/2017 | 122 | 137770.09 | 2018-01-21 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131404.76 | EM ANDAMENTO

## 4º TRIMESTRE DE 2020
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUMARU
EXERCÍCIO: 4º TRIMESTRE DE 2020
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
MODALIDADE | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO | [5 empty] | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO (DIAS) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO ACUMULADO (DIAS) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE | 201802595 - 2018 | FNDE | 4022804.26 | 0 | 17.440.286/0001-29 | COFEM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 040/2018 | 20/12/2018 | 365 | 3982574.2 | 2019-12-20 | 365 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 8366.08 | 8366.08 | 608543.49 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO AMBULATORIAL SEVERINO DO REGO MEDEIROS | 11319.4520001/17-006 | FMS | 334846.98 | 0 | 19.744.104/0001-39 | RETA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 008/2018 | 07/12/2018 | 182 | 331449.12 | 2019-06-07 | 450 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 9178.37 | 9178.37 | 289968.15 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS MATADOURO) | 11319.45200001/16-004-2016 | FMS | 0 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 004/2018 | 05/07/2018 | 180 | 365482.3 | 2019-01-01 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205112.47 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS JENIPAPEIRO) | 11319.4520001/13-003-2016 | FMS | 0 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 004/2018 | 05/07/2018 | 180 | 285353.59 | 2019-01-01 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150434.35 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE POÇOS, CUMARU - PE | 11319.4520001/16-005 - 2016 | FMS | 116538 | 0 | 07.310.925/0001-88 | ATHUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 005/2018 | 19/09/2018 | 194 | 114513.58 | 2019-04-01 | 546 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CRISTO | EP 586/2017 | FEM | 91173.73 | 0 | 22.315.161/0001-07 | JB LOCAÇÕES MÁQUINAS SERVIÇOS EIRELLI EPP | 004/2020 | 27/01/2020 | 91 | 97622.09 | 2020-04-27 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE - TREVO | EP 586/2017 | FEM | 217144.66 | 0 | 24.217.944/0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 006/2020 | 27/01/2020 | 91 | 212801.81 | 2020-04-27 | 150 | - | - | 4.4.90.51.00 | 45100.68 | 0 | 0 | 45100.68 | 63480.61 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO AÇUDE AS MARGENS DA PE-95, NO DISTRITO DE AMEIXAS | EP 586/2017 | FEM | 422586.08 | 0 | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 003/2020 | 27/01/2020 | 121 | 391168.22 | 2020-05-27 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92953.13 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NO MUNICÍPIO DE CUMARU/ PE | EP 40/2017 | FEM | 400000 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 16/2018 | 05/07/2018 | 120 | 393949.63 | 2018-11-02 | 600 | - | - | 4.4.90.51.00 |  | 13865.81 | 0 | 13865.81 | 231445.85 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 002/2016 | CONSTRUÇÃO DO CURRAL DA FEIRA AGROPECUARIA NO TERRENO SITUADO NAS MARGENS DA PE - 095 | EP 317 | FEM | 150000 | 0 | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI | 50/2016 | 20/10/2016 | 182 | 141861.47 | 2017-04-20 | 303 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77564.44 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE NO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE | EP 263/2017 | FEM | 300000 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 018/2018 | 05/07/2018 | 120 | 296317.27 | 2018-11-02 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87998.34 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº002/2020 | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE AMEIXAS | EP 586/2017 | FEM | 260878.48 | 0 | 24.217.944/0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 005/2020 | 27/01/2020 | 120 | 256704.11 | 2020-05-26 | 240 | - | - | 4.4.90.51.00 | 39916.16 | 0 | 0 | 39916.16 | 71391.82 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - FMS | REFORMA DA UNIDADE MISTA SANTA TEREZINHA | 0919312017 | FMS | 250000 | 0 | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 001/2020 | 27//01/2020 | 121 | 242979.33 | 2020-05-27 | 302 | - | - | 4.4.90.51.00 | 46322.58 | 56493.97 | 0 | 102816.55 | 102816.55 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 006/2020 | REFORMA DA PRAÇA E DA QUADRA, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE POÇOS-CUMARU/PE | EP348 | FEM | 99859.26 | 0 | 20.520.477/0001-05 | CONSTRUTORA SENTRA EIRELI - EPP | 035/2020 | 05/07/2018 | 60 | 73169.97 | 2018-09-03 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14833.91 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2020 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUM DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE | EP 623, 632 E 638 | FEM | 349999.76 | 0 | 17.744.104/0001- 39 | RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 040/2020 | 12/08/2020 | 122 | 304000 | 2020-12-12 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 83650.3 | 83650.3 | 83650.3 | EM ANDAMENTO
- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE COMPLENTO DE CALÇADA (CAIXA), DA RUA PRESIDENTE LUIS INÁCIO LULA DA SILVA. | - | CAIXA | - | 0 | 20.520.477/0001-05 | CONSTRUTORA SENTRA EIRELI | 001/2020 | - | - | - | - | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 26745.5 | 0 | 0 | 26745.5 | 26745.5 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 | CONTINUAÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTSA COM VESTIÁRIO ANEXA À ESCOLA PROFESSORA GILDA BERTINO GOMES | - | FNDE | 509988.22 | 0 | 05.244.095/0001-03 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 046/2017 | 21/09/2017 | 122 | 137770.09 | 2018-01-21 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131404.76 | EM ANDAMENTO